

**АДМИНИСТРАЦИЯ НАУМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

|  |
| --- |
|  |

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 28.08.2016 г. № 55-па**

Об утверждении «Сводного годового

отчета о ходе реализации и оценке

эффективности муниципальных программ

Наумовского сельсовета Конышевского

района Курской области».

 В соответствии с Федеральными законами от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» и от 09.02.2009 г. № 9-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый «Сводный годовой отчет о ходе

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области»

 2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Наумовского сельсовета в сети «Интернет».

Глава Наумовского сельсовета Н.И.Курасов

Утвержден

постановлением Администрации

Наумовского сельсовета

№55-па от 28.08.2016

**Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования**

**«Наумовский сельсовет» за 2015 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ администрации муниципального образования «Наумовский сельсовет» за 2015 год подготовлен начальником отдела-главным бухгалтером администрации Наумовского сельсовета на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации муниципального образования «Наумовский сельсовет», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Наумовский сельсовет» от 01.11.2013г. № 42 «а» –па.

Результаты оценки эффективности муниципальных программ используются в целях обеспечения объективных решений по составу муниципальных программ, предлагаемых к финансированию на очередной финансовый год, и распределения средств по муниципальным программам с учетом хода их реализации.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования « Наумовский сельсовет» от 01.11.2013 г. № 42 «а»-па. ответственным исполнителем муниципальных программ были предоставлены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ. На основании данных, представленных в годовых отчетах, был проведен анализ эффективности и результативности муниципальных программ.

 Оценка эффективности муниципальных программ проводится с учетом особенностей программ по следующим критериям:

- степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы, отдельного мероприятия);

- степени эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств.

Эффективность реализации программ определяется индивидуально по каждой Муниципальной программе на основании методик оценки эффективности.

Анализ итогов реализации муниципальных программ за 2015 год показывает, что в целом наблюдается планомерная работа Администрации Наумовского сельсовета Конышевского района по реализации мероприятий муниципальных программ.

**Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «Наумовский сельсовет» на 2015-2017 годы.**

На 2015 год было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 960000,0 рублей. Фактически израсходовано 959918,63 руб., что составляет 99.9 %. Программа реализуется эффективно.

Целью данной программы является сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО «Наумовский сельсовет», динамичное развитие, гармонизация культурной жизни сельского поселения .

Идеология программы базируется на принципах инициативы и творческого потенциала работников культуры и населения.

Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание Программы в соответствии с указанными принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения:

* Сохранение, развитие и использование культурного наследия;
* Культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого потенциала населения;

**Муниципальная программа "Благоустройство территории муниципального образования "Наумовский сельсовет" на 2015-2017 годы"**

**По программе**утверждено бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Конышевского района сумме 115955,30 рублей, профинансировано и освоено 115955,30 рублей, что составляет 100 % к уровню планового значения финансирования программы.

**Цель программы:** Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории МО «Наумовский сельсовет», создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

**Задачи программы:**

1. Организация взаимодействия между организациями и учреждениями, жителями поселения при решении вопросов благоустройства поселения.

2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов.

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.

**Оценка эффективности программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории МО «Наумовский сельсовет».

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Программа реализуется эффективно на 100%.

 **Муниципальная программа «Энергосбережение   на территории Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области на 2015-2017 годы»**  было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 325,45 тыс. рублей. Фактически израсходовано 325,12 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

 Бюджетная сфера является одним из крупнейших потребителей энергетических ресурсов, расходующим значительную часть бюджетных средств на их оплату.

 Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций обусловлено, во-первых, исполнением федерального закона Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", во-вторых, снижением расходов на оплату потребления энергетических ресурсов.

Задачи, которые остро стоят перед Администрацией МО «Наумовсккий сельсовет» состоят в том, чтобы в краткосрочной перспективе выполнить требования законодательства, повысить энергетическую эффективность, в долгосрочной перспективе выявить стратегические направления деятельности по указанным направлениям.

Предметом исследования в данной работе является потребление энергетических ресурсов.

*Цель работы* – повышение надёжности электробезопасности работы сетей наружного освещения, направленных на снижение затрат муниципального бюджета уличное освещение и повышение энергетической эффективности, качества жизни жителей.

В соответствии с поставленной целью в работе нужно решить следующие *задачи*:

- экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем наружного освещения;

-повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а так же снижение эксплуатационных затрат;

- повышение деловой активности населения сельского поселения в вечерние часы.

 Эффективность реализации муниципальной программы определяется степенью соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Наумовский сельсовет» (в процентах).

Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования «Наумовский сельсовет» рассчитывается по формуле и составляет – 99,9%, что соответствует средней эффективностью расходования средств бюджета на реализацию Программы.

 Программа реализуется эффективно, но требуется дополнительные расходы на содержание систем наружного освещения. В целом можно сделать вывод об эффективном использовании бюджетных средств и целесообразности финансирования данной программы в 2015 году.

**Муниципальная программа " Развитие малого и среднего предпринимательства в Наумовском сельсовете Конышевского района Курской области на 2015-2017 годы.**

Основной целью Программы является создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности в муниципальном образовании «Наумовский сельсовет».

Для достижения, поставленной цели Программы должны решаться следующие задачи:

 - информационное и консультационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - методическое обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства;

 - трудоустройство безработных жителей муниципального образования

«Наумовский сельсовет» на предприятиях и в организациях субъектов малого и среднего предпринимательства;

- формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего

предпринимательства муниципального образования «Наумовский сельсовет», использующих в своей деятельности муниципальную поддержку;

- имущественная поддержка субъектам малого и среднего

предпринимательства;

- финансовая поддержка субъектам малого и среднего

предпринимательства в виде субсидирования процентной ставки по займу, привлекаемому на цели развития предпринимательства в центрах микрофинансирования;

- формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и

среднего предпринимательства.

В программе на выполнение программных мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 1 тыс. рублей. Фактически расходов не производилось. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является не эффективной.

#####  **Муниципальная программа «Социальная поддержка и доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение пенсионеров, лицам, замещавшим муниципальные должности и должности**

##### **муниципальной службы муниципального образования «Наумовский сельсовет» Конышевского района на 2015-2017 годы"»** было установлено финансирование из местного бюджета в сумме 11195.0 рублей. Фактически израсходовано 11194.27 рублей, что составляет 99.9%

*задачи программы:*

Повышение благосостояния отдельных категорий населения сельсовета.

 Оценка эффективности осуществляется на основе анализа текущего состояния сферы реализации Программы на основе достигнутых результатов и экспертной оценки хода и результатов реализации Программы.

Оценка степени достижения целей и решения задач Программы определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений и составляет 0.9.

Степень соответствия запланированному уровню затрат
и эффективности использования средств бюджета определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования муниципальной программы и составляет 99,9%.

На основании критериев методики оценки эффективности Программы, её реализация характеризуется высоким уровнем эффективности.

Плановый объем финансирования использован в полном объеме.

Результат реализации программы характеризуется улучшением количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в органах муниципального образования «Наумовский сельсовет»

Программа реализуется эффективно.

**Муниципальная программа «Развитие муниципальной**

**службы в Наумовском сельсовете» Конышевского района Курской области на 2015 - 2017 годы»**

 Цель программы - создание условий для эффективного развития и совершенствования муниципальной службы в Наумовском сельсовете Конышевского района Курской области.

 Основные задачи:

 - формирование эффективной системы управления муниципальной службой.

 - повышение ответственности муниципальных служащих за результаты своей деятельности.

 - обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы.

 - укрепление материально-технической базы, необходимой для эффективного развития муниципальной службы.

 -создание единой системы непрерывного обучения муниципальных служащих.

 Программа носит системообразующий характер для повышения эффективности использования информационных и коммуникационных технологий в деятельности органа местного самоуправления и результативности расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели. Новое качество муниципального управления, как результат реализации Программы, является важным фактором социально-экономического развития муниципального образования «Наумовский сельсовет»

В программе на выполнение программных мероприятий было предусмотрено финансирование в размере 4 тыс. рублей. Фактически расходов не производилось. Исходя из качественной шкалы оценки реализации программ данная программа является не эффективной.