**АДМИНИСТРАЦИЯ НАУМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 20 февраля 2014 г. № 7-па**

**Об утверждении муниципальной**

**целевой программы**

**«Модернизация сети автомобильных**

**дорог Наумовского сельсовета**

**Конышевского района Курской**

**области на 2014-2016 годы»**

 В соответствии с постановлением Администрации Курской области от 19.10.2011г. № 500-па «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области на 2012-2016 годы», п.5 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Модернизация сети автомобильных дорог Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области на 2014 - 2016 годы».

 2.Начальнику отдела- главному бухгалтеру Администрации Наумовского сельсовета (Жаткина Г.А) запланировать в бюджете муниципального образования «Наумовский сельсовет» Конышевского района Курской области на 2014 - 2016 годы средства, необходимые на реализацию данной программы.

 3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 4.Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Глава Наумовского сельсовета В.А.Новикова

 Утверждена

 постановлением Администрации

 Наумовского сельсовета

 Конышевского района

 Курской области

 от 20.02.2014 г. № 7-па

**Паспорт**

**муниципальной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области на 2014-2016 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Модернизация сети автомобильных дорог Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области на 2014-2016 годы  |
| Заказчик программы | Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области.  |
| Основные разработчики программы | Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области.  |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2013 г.; - Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации»;- постановление Администрации Курской области от 19.10.2011 № 500-па «Об утверждении областной целевой программы «Модернизация сети автомобильных дорог Курской области на 2012-2016 годы»- постановление Администрации Наумовского сельсовета от 01.11.2013 г. № 42 «а» -па **«**Об утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации муниципальных программ муниципального образования«Наумовский сельсовет»Конышевского районаКурской области.- Устав муниципального образования «Наумовский сельсовет» |
| Цели и задачи Программы | Основными целями Программы являются: - обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Наумовского сельсовета Конышевского района за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;- капитальный ремонт и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог общего пользования местного значения с твёрдым покрытием, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования.- повышение безопасности дорожного движения.  |
| Сроки реализации программы | - 2014-2016 годы |
| Объём и источники финансирования программы | общий объем средств местного бюджета, направляемых на реализацию мероприятий 15000 руб.в том числе по годам:2014 год – 5000 рублей;2015 год – 5000 рублей;2016 год – 5000 рублей.(объемы финансирования за счет средствместного бюджета определяются соответствующими нормативными правовыми актами муниципального образования «Наумовский сельсовет».Бюджетные ассигнования, предусмотренные вплановом периоде 2014 – 2016 годов, могутбыть уточнены при формировании проектоврешений о бюджете на 2014, 2015, 2016 годы. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели эффективности реализации программы | - Содержание дорог общего пользования местного значения в надлежащем техническом состоянии;- капитальный ремонт существующих дорог общего пользования местного значения;- реализация программы позволит, обеспечить постоянную круглогодичную связь с сетью дорог общего пользования с твердым покрытием и повышения качества жизнедеятельности населения. |

**I. Характеристика проблемы, на решение которой**

**направлена Программа**

В настоящее время протяженность улично-дорожной сети муниципального образования «Наумовский сельсовет» составляет 24,4 километра.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

1. содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию

надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

1. ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

1. капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по

замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

1. реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при

выполнении которых осуществляются изменения параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущие к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущие за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение ремонтов.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально

возможного снижения количества проблемных участков дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

 Актуальным остаётся вопрос развития сети автомобильных дорог местного значения, имеет место потребность в предоставлении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

 Мероприятия, предусмотренные Программой, направлены на ликвидацию сложившейся ситуации и призваны обеспечить потребность экономики и населения в сети автомобильных дорог, отвечающей современным требованиям к их техническому состоянию и условиям эксплуатации.

**II. Цели и задачи Программы, сроки её реализации, а также целевые индикаторы и показатели, характеризующие эффективность**

**реализации Программы**

 Целью Программы является обеспечение благоприятных условий для развития экономики и социальной сферы Наумовского сельсовета за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающей потребности в перевозках автотранспортом и обеспечивающей круглогодичные связи с сетью дорог общего пользования поселка.

 Для достижения цели перед дорожным хозяйством поставлены следующие задачи:

 Задача №1: обеспечение сохранности сети автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения и обеспечение соответствия транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования требованиям нормативных документов.

 Задача №2: строительство новых дорог , капитальный ремонт и повышение технического уровня существующих автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности.

 Задача №3: софинансирование расходных обязательств муниципального образований «Наумовский сельсовет» Конышевского района Курской области по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения путем предоставления субсидий из областного бюджета бюджету муниципального образования «Наумовский сельсовет» Конышевского района Курской области.

 Реализация Программы намечено осуществить в один этап в 2014 -2016 годах.

 Целевыми индикаторами и показателями Программы, характеризующими эффективность реализации программных мероприятий, являются:

 -протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения;

 -прирост количества новостроек, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автодорог общего пользования поселка.

 -сохранность дорог общего пользования местного значения.

**III. Перечень программных мероприятий, сроки их реализации и объемы финансирования**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию дорог в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков дорог общего пользования местного значения.

3. Мероприятия по реконструкции дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий позволит увеличить протяженность дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием.

Сроки и очередность мероприятий по реализации Программы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных целевой программой.

Мероприятия по ремонту дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей

местного бюджета.

 Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог.

**IV. Ресурсное обеспечение Программы**

 Финансирование программных мероприятий предусматривается осуществить за счет средств областного бюджета, бюджета муниципального образования «Наумовский сельсовет» Конышевского района Курской области.

 Общий объем необходимых расходов на реализацию мероприятий Программы на 2014 год составляет 5000 рублей, в том числе:

 -предполагаемые средства бюджета Наумовского сельсовета – 5000 рублей.

 Объём расходов, направляемых на мероприятия, осуществляемые в рамках капитальных вложений, обусловлены следующими факторами:

 -потребность в средствах, направляемых на финансирование объектов, реализуемых в части мероприятий, предусматриваемых на 2014 - 2016 годы, рассчитана на основании проектной документации на данные объекты, имеющей положительное заключение государственной экспертизы.

**V. Механизм реализации Программы**

 Механизм реализации Программы определяет комплекс мер, осуществляемых Администрацией Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области в целях эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых результатов в рамках выделяемых финансовых ресурсов.

 Выполнение мероприятий Программы осуществляется дорожными предприятиями различных форм собственности, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», проектными организациями, определяемыми на конкурсной основе в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»

**VI. Оценка эффективности реализации Программы**

 Эффективность мероприятий Программы проявляется в решении проблем в сфере дорожного хозяйства и в развитии смежных отраслей экономики (транспортное машиностроение, транспортное строительство, сфера услуг).

**VII. Контроль за ходом реализации Программы**

 Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области. Общий контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области.

 Исполнители мероприятий Программы несут ответственность за их качественное и своевременное выполнение и рациональное использование финансовых средств и ресурсов,

**Перечень мероприятий муниципальной целевой муниципальной программы «Модернизация сети автомобильных дорог Наумовского сельсовета Конышевского района Курской области на 2014 год»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Объем финансирования ( рублей) | Ожидаемые результаты | Исполнитель |
| Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. |
| 1 | Подготовка ПСД на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог, получение и оплата экспертизы на ПСД, выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | 2014-2016 гг. | 15000,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 | повышение технического уровня существующих автомобильных дорог | Администрация Наумовского сельсовета  |